## Sheet1
모바일 1차 오픈버전
업데이트: 2022-02-22
NO | Depth1 | Depth2 | 구분 | 퍼블리싱 적용여부 | UI/UX | 우선순위 | 파일명 | 비고
1 |  | 로그인 | 로그인 화면 | 완료 |  | 1 | login.html | 완료
2 | 메인 | 로그인 전 메인 컨텐츠 |  | 완료 |  | 3 | main.html | 컨텐츠는 추후 전달 예정
3 |  | 로그인 후 메인 컨텐츠 |  | 일부완료 |  | 3 | main.html | 메인페이지 글자 크기, 여백 정리 완료
4 |  | 기본 내계정 |  | 완료 |  | 2 | mypage_user.html | 완료
5 |  | 상세 내계정 |  | 완료 |  | 2 | myaccount.html | 완료
6 |  | 알림 |  | 완료 |  | 2 | alarm_list.html | 완료
7 |  | 프로젝트 만들기 | 프로젝트 만들기 | 완료 |  | 2 | create_project.html | 완료
|  |  | 이용약관 | 완료 |  | 2 | terms_of_service.html | 완료
|  | 협력업체 추가 | 협력업체 추가 화면 | 완료 |  | 2 | add_partners.html | 완료
8 |  | 우측 햄버거 메뉴 |  | 완료 |  | 1
9 | 발주자 | 계약 | 계약 | 완료 | M_BA11 | 1 | orderer.html | 완료
10 |  |  | 계약변경 | 완료 | M_BA111 | 1 | orderer.html | 완료
11 |  |  | 계약변경 요청 | 완료 | M_BA112 | 1 | orderer.html | 완료
12 |  |  | 완료요청 선택 | 완료 | M_BA120 | 1 | orderer.html | 완료
13 |  |  | 완료사진 등록 | 완료 | M_BA120-1 | 3 | orderer.html | 완료
14 |  |  | 완료요청 정산(X) | 완료 | M_BA121 | 3 | orderer.html | 완료
15 |  |  | 완료요청 확인 | 완료 | M_BA121-1 | 3 | orderer.html | 완료 (모달 추가완료)
16 |  |  | 완료요청 정산(O) | 완료 | M_BA122 | 3 | orderer.html | 완료
17 |  |  | 완료요청 확인 | 미완료 | M_BA122-1 | 3 | orderer.html | 완료
18 |  | 결제 | 지급현황 | 완료 | M_BA21/M_BA210 | 1 | orderer.html | 완료
19 |  |  | 지급내역 | 완료 | M_BA22/M_BA220 | 1 | orderer.html | 완료
20 |  | 진행 | 진행사진 목록 | 완료 | M_BA31 | 3 | orderer.html | 완료
21 |  |  | 진행사진 올리기0 | 미완료 | M_BA311_0 | 3 | orderer.html | 완료
22 |  |  | 진행사진 올리기1 | 미완료 | M_BA311_1 | 3 | orderer.html | 완료
23 |  |  | 진행사진 확인/수정가능 | 미완료 | M_BA312 | 3 | orderer-upload | 완료
24 |  |  | 진행사진 확인/수정안됨 | 미완료 | M_BA312 | 3 | orderer-upload | 완료
25 |  |  | 사진 수정하기 | 미완료 | M_BA313 | 3 | orderer-upload | 완료
26 | 공급자 | 정산 | 정산 | 완료 | M_BB11 | 2 | supplier.html | 완료
27 |  | 토큰 | 토큰 | 완료 | M_BB21 | 2 | supplier.html | 완료
28 |  |  | 환전승인(요청) | 완료 | M_BB211 | 2 | supplier.html | 완료
29 |  |  | 환전승인(요청)_내용확인 | 완료 | M_BB211-1 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
30 |  |  | 환전하기(청구) | 완료 | M_BB212 | 2 | supplier.html | 완료
31 |  |  | 환전하기_내용확인 | 일부_완료 | M_BB212-1 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
32 |  | 승인/보낸요청 | 보낸요청 | 완료 | M_BB31 | 2 | supplier.html | 완료
33 |  |  | 보낸_계약요청 | 완료 | M_BB311 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
34 |  |  | 보낸_계약변경 | 완료 | M_BB312 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
35 |  |  | 보낸_완료요청 | 완료 | M_BB313 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
36 |  |  | 보낸_사용승인 | 완료 | M_BB314 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
37 |  |  | 보낸_환전승인 | 완료 | M_BB315 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
38 |  | 승인/받은요청 | 받은요청 | 완료 | M_BB32 | 2 | supplier.html | 완료
39 |  |  | 받은_계약요청 | 완료 | M_BB321 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
40 |  |  | 받은_계약변경 | 완료 | M_BB322 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
41 |  |  | 받은_완료요청 | 완료 | M_BB323 | 2 | supplier.html | 완료
42 |  |  | 받은_사용승인 | 완료 | M_BB324 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
43 |  |  | 받은_환전승인 | 완료 | M_BB325 | 2 | supplier.html | 완료 (모달 추가완료)
44 | 협력업체 | 계약 | 계약 | 완료 | M_BC10 | 1 | cooperative.html | 완료
45 |  |  | 계약변경 | 완료 | M_BC11 | 1 | cooperative.html | 완료
46 |  |  | 계약변경 요청 | 완료 | M_BC111 | 1 | cooperative.html | 완료
47 |  |  | 완료요청 | 미완료 | M_BC1 | 3 | cooperative.html | 완료
48 |  |  | 완료요청 리스트 | 미완료 | M_BC12 | 3 | cooperative.html | 완료
49 |  |  | 완료사진 확인 | 미완료 | M_BC121 | 3 | cooperative.html | 완료
50 |  |  | 완료요청 확인 | 일부수정 | M_BC122 | 3 | cooperative.html | 완료
51 |  |  | 수정사항 등록 | 일부수정 | M_BC123 | 3 | cooperative.html | 완료
52 |  | 결제 | 지급현황 | 완료 | M_BC21 | 1 | cooperative.html | 완료
53 |  |  | 지급내역 | 완료 | M_BC22 | 1 | cooperative.html | 완료
54 |  |  | 보유코튼_선택 | 미완료 | M_BC211 | 3 | cooperative.html | 완료
55 |  |  | 사용가능토큰_요청 | 미완료 | M_BC211-1 | 3 | cooperative.html | 완료
56 |  |  | 내용확인 | 미완료 | M_BC211-1 | 3 | cooperative.html | 완료
57 |  |  | 환전가능토큰_지급 | 미완료 | M_BC211-2 | 3 | cooperative.html | 완료
58 |  |  | 현금예치/토큰지급 | 미완료 | M_BC212 | 3 | cooperative.html | 완료
59 |  | 진행 | 진행사진 목록 | 완료 | M_BC31 | 3 | cooperative.html | 완료
60 |  |  | 진행사진 확인 | 미완료 | M_BC311 | 3 | cooperative.html | 완료
61 | 상태별 요청문서 | 계약요청 |  | 완료 |  | 1 |  | 완료
62 |  | 완료요청 |  | 완료 |  | 1 |  | 완료

## Sheet1 (2)
모바일 1차 오픈버전
업데이트: 2022-02-16
NO | Depth1 | Depth2 | 구분 | 완료여부 | UI/UX | 우선순위 | 비고
1 |  | 로그인 | 로그인 화면 | 미완료 |  | 1
2 | 메인 | 로그인 전 메인 컨텐츠 |  | 미완료 |  | 2
3 |  | 로그인 후 메인 컨텐츠 |  | 일부완료 |  | 2
4 |  | 기본 내계정 |  | 미완료 |  | 2
5 |  | 상세 내계정 |  | 미완료 |  | 2
6 |  | 알림 |  | 미완료 |  | 2
7 |  | 프로젝트 만들기 | 프로젝트 만들기 | 일부완료 |  | 2
|  |  | 이용약관 | 미완료 |  | 2
|  | 협력업체 추가 | 협력업체 추가 화면 | 미완료 |  | 2
8 |  | 우측 햄버거 메뉴 |  | 완료 |  | 2
9 | 발주자 | 계약 | 계약 | 완료 | M_BA11 | 1
10 |  |  | 계약변경 | 완료 | M_BA111 | 1
11 |  |  | 계약변경 요청 | 완료 | M_BA112 | 1
12 |  |  | 완료요청 선택 | 완료 | M_BA120 | 1
13 |  |  | 완료사진 등록 | 미완료 | M_BA120-1 | 3
14 |  |  | 완료요청 정산(X) | 미완료 | M_BA121 | 3
15 |  |  | 완료요청 확인 | 미완료 | M_BA121-1 | 3
16 |  |  | 완료요청 정산(O) | 미완료 | M_BA122 | 3
17 |  |  | 완료요청 확인 | 미완료 | M_BA122-1 | 3
18 |  | 결제 | 지급현황 | 완료 | M_BA21/M_BA210 | 1
19 |  |  | 지급내역 | 완료 | M_BA22/M_BA220 | 1
20 |  | 진행 | 진행사진 목록 | 완료 | M_BA31 | 1
21 |  |  | 진행사진 올리기0 | 미완료 | M_BA311_0 | 1
22 |  |  | 진행사진 올리기1 | 미완료 | M_BA311_1 | 1
23 |  |  | 진행사진 확인/수정가능 | 미완료 | M_BA312 | 1
24 |  |  | 진행사진 확인/수정안됨 | 미완료 | M_BA312 | 1
25 |  |  | 사진 수정하기 | 미완료 | M_BA313 | 1
26 | 공급자 | 정산 | 정산 | 완료 | M_BB11 | 2 | M_BB11 첫번째 화면
27 |  | 토큰 | 토큰 | 완료 | M_BB21 | 2
28 |  |  | 환전승인(요청) | 완료 | M_BB211 | 2
29 |  |  | 환전승인(요청)_내용확인 | 완료 | M_BB211-1 | 2
30 |  |  | 환전하기(청구) | 완료 | M_BB212 | 2
31 |  |  | 환전하기_내용확인 | 완료 | M_BB212-1 | 2
32 |  | 승인/보낸요청 | 보낸요청 | 완료 | M_BB31 | 2
33 |  |  | 보낸_계약요청 | 미완료 | M_BB311 | 2
34 |  |  | 보낸_계약변경 | 미완료 | M_BB312 | 2
35 |  |  | 보낸_완료요청 | 미완료 | M_BB313 | 2
36 |  |  | 보낸_사용승인 | 완료 | M_BB314 | 2
37 |  |  | 보낸_환전승인 | 미완료 | M_BB315 | 2
38 |  | 승인/받은요청 | 받은요청 | 완료 | M_BB32 | 2
39 |  |  | 받은_계약요청 | 미완료 | M_BB321 | 2
40 |  |  | 받은_계약변경 | 미완료 | M_BB322 | 2
41 |  |  | 받은_완료요청 | 미완료 | M_BB323 | 2
42 |  |  | 받은_사용승인 | 완료 | M_BB324 | 2
43 |  |  | 받은_환전승인 | 미완료 | M_BB325 | 2
44 | 협력업체 | 계약 | 계약 | 완료 | M_BC10 | 1
45 |  |  | 계약변경 | 완료 | M_BC11 | 1
46 |  |  | 계약변경 요청 | 완료 | M_BC111 | 1
47 |  |  | 완료요청 | 미완료 | M_BC1 | 3
48 |  |  | 완료요청 리스트 | 미완료 | M_BC12 | 3
49 |  |  | 완료사진 확인 | 미완료 | M_BC121 | 3
50 |  |  | 완료요청 확인 | 미완료 | M_BC122 | 3
51 |  |  | 수정사항 등록 | 미완료 | M_BC123 | 3
52 |  | 결제 | 지급현황 | 완료 | M_BC21 | 1
53 |  |  | 지급내역 | 완료 | M_BC22 | 1
54 |  |  | 보유코튼_선택 | 미완료 | M_BC211 | 3
55 |  |  | 사용가능토큰_요청 | 미완료 | M_BC211-1 | 3
56 |  |  | 내용확인 | 미완료 | M_BC211-1 | 3
57 |  |  | 환전가능토큰_지급 | 미완료 | M_BC211-2 | 3
58 |  |  | 현금예치/토큰지급 | 미완료 | M_BC212 | 3
59 |  | 진행 | 진행사진 목록 | 완료 | M_BC31 | 2
60 |  |  | 진행사진 확인 | 미완료 | M_BC311 | 2
61 | 상태별 요청문서 | 계약요청 |  | 미완료
62 |  | 완료요청 |  | 미완료